План мероприятий MKOУ «Чипляевская ООШ»

по реализации проекта «Школьная инициатива»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | Срок**исполнения** | **Ответственный** |
| 1 | Проведение совещания в школе | 05.02.2025 | Директор |
| 2 | Приказ об участии школы в Проекте. | 05.02.2025 | Директор |
|  | Утверждение состава рабочейгруппы с определением ответственности за составляющиеПроекта | 06.02.2025 | Директор |
|  | Утверждение плана реализациипроекта в школе. | 06.02.2025 | Директор |
| 5 | Создание Школьного инициативногосовета. | 06.02.2025 | Советник повоспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 6 | Проведение совещания с класснымируководителями. | 06.03.2025 | И.О Зам.директора по УВP |
| 7 | Создание страницы на сайте MKOУ«Чипляевская ООШ», размещение информации о проекте в соцсетях. | С 05.02.2025,весь период реализациипроекта | Администратор сайта,администратор официальных школьных групп |
| 8 | Проведение классных часов в 7-9 классах по поводу участия в проекте | 07.02.2025 | Классныеруководители |
| 9 | Сбор идей от классов, проведениеанкетирования старшеклассников | До 14.02.2025 | Инициативный совет |
| 10 | Подготовка проектов | До 20.02.2025 | Классные коллективы |
| 11 | Презентация проектов на Школьноминициативном совете | 20.02.2025 | Инициативный совет,команды классов |
| 12 | Информационная кампания:презентация проектов от 7-9 классов. | 21.02.2025 | Классныеруководители |
| 13 | Рейтинговое голосование по школе. | 24.02.2025 | Инициативный совет |
| 14 | Подготовка заявки намуниципальный конкурс. | До 28.02.2025 | Инициативный совет,рабочая группа |

