План мероприятий MKOУ «Чипляевская ООШ»

по реализации проекта «Школьная инициатива»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | Срок  **исполнения** | **Ответственный** |
| 1 | Проведение совещания в школе | 05.02.2025 | Директор |
| 2 | Приказ об участии школы в Проекте. | 05.02.2025 | Директор |
|  | Утверждение состава рабочей  группы с определением ответственности за составляющие  Проекта | 06.02.2025 | Директор |
|  | Утверждение плана реализации  проекта в школе. | 06.02.2025 | Директор |
| 5 | Создание Школьного инициативного  совета. | 06.02.2025 | Советник по  воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 6 | Проведение совещания с классными  руководителями. | 06.03.2025 | И.О Зам.директора по УВP |
| 7 | Создание страницы на сайте MKOУ  «Чипляевская ООШ», размещение информации о проекте в соцсетях. | С 05.02.2025,  весь период реализации  проекта | Администратор сайта,  администратор официальных школьных групп |
| 8 | Проведение классных часов в 7-9 классах по поводу участия в проекте | 07.02.2025 | Классные  руководители |
| 9 | Сбор идей от классов, проведение  анкетирования старшеклассников | До 14.02.2025 | Инициативный совет |
| 10 | Подготовка проектов | До 20.02.2025 | Классные коллективы |
| 11 | Презентация проектов на Школьном  инициативном совете | 20.02.2025 | Инициативный совет,  команды классов |
| 12 | Информационная кампания:  презентация проектов от 7-9 классов. | 21.02.2025 | Классные  руководители |
| 13 | Рейтинговое голосование по школе. | 24.02.2025 | Инициативный совет |
| 14 | Подготовка заявки на  муниципальный конкурс. | До 28.02.2025 | Инициативный совет,  рабочая группа |

